|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUNDUVA** | | | | | | |
|  |
|  |
| **PPCI EMEI SÃO JOSÉ OPERÁRIO** | | | | | | |  |
| **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO** | | | | | | |  |
| **Item** | **Discriminação** | **Preço (R$)** | **Unid.** | **Prazo** | | |  |
| **1º Mês** | **2º Mês** | **3º Mês** |  |
| 1 | ABRIGO PARA BOMBA E CAIXA D'ÁGUA | 30060,73 | % do item | 100,00 | - | - |  |
| R$ | 30.060,73 | - | - |  |
| 2 | HIDRANTE | 52366,39 | % do item | - | 100,00 | - |  |
| R$ | - | 52.366,39 | - |  |
| 3 | ALARME DE INCÊNDIO | 9007,51 | % do item |  | 60,00 | 40,00 |  |
| R$ |  | 5404,506 | 3603,00 |  |
| 4 | EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO | 1981,12 | % do item | - | 30,00 | 70,00 |  |
| R$ | - | 594,336 | 1386,78 |  |
| TOTAL MENSAL (R$) | | | | 30.060,73 | 58.365,23 | 4989,79 |  |
| TOTAL ACUMULADO (R$) | | | | 30.060,73 | 88.425,96 | 93.415,75 |  |
| PERCENTUAL ACUMULADO (R$) | | | | 32,18 | 94,66 | 100,00 |  |
| **TOTAL GLOBAL (R$)** | | | | 93.415,75 |  |  |  |

Tucunduva/RS, 11 de novembro de 2021.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Luiz Augusto Krause Dobal**

Engenheiro Civil CREA/RS 238129

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Jonas Fernando Hauschild**

Prefeito Municipal