## Cronograma de execução
MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA - RS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Instalação de 03 sistemas de geração distribuida
VALOR: |  |  | 324375
Item | Discriminação dos serviços |  | Valores | Percentuais |  | Quinzenas
[6 empty] | Quinzena 01 |  | Quinzena 02 |  | Quinzena 03
[6 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | Instalação do sistema 01 (PM POSTO DE SAÚDE) 23,32kWp |  | 99062.5 | 30.54% |  | 30.54% | 99062.5 |  | 0 |  | 0
2 | Instalação do sistema 02 (GINÁSIO DE ESPORTES) 42,90kWp |  | 99062.5 | 30.54% |  |  | 0 | 30.54% | 99062.5 |  | 0
3 | Instalação do sistema 03 (ESCOLA SÃO JOSÉ OPERÁRIO) 13,20kWp |  | 126250 | 38.92% |  |  | 0 |  | 0 | 38.92% | 126250
Total |  |  | 324375 | 100% | Simples | 30.54% | 99062.5 | 30.54% | 99062.5 | 38.92% | 126250
[5 empty] | Acumulado | 30.54% | 99062.5 | 61.08% | 198125 | 100% | 324375
|  | ............................................................................................. |  |  |  | ........................................................................................................
|  | Eng. Antônio Rodrigo Juswiaki |  |  |  | Município de Tucunduva
|  | CREA/RS: 134651 |  |  |  | CNPJ: 87.612.792/0001-33
AJG ENGENHARIA LTDA – ME
CNPJ: 19.780.730/0001-80
CREA-RS: 212309