## Completo
Cronograma Físico-Financeiro – Seguimento Av. Dr. Osvaldo Teixeira
Item | Discriminação dos Serviços | Valores |  |  | Percentuais
|  | Mão de obra | Material | Total | Mão de obra | Material | Total
1 | Medição com lente | 372.5 | 2315.7625 | 2688.2625 | 4.344% | 2.111% | 2.273%
2 | Instalação de postes, tubulação subterrânea, caixas de passagem e hastes de aterramento | 5486.4 | 55101.1575 | 60587.5575 | 63.98% | 50.22% | 51.22%
3 | Passagem de cabos | 1629.9 | 30477.3625 | 32107.2625 | 19.01% | 27.78% | 27.14%
4 | Instalação de Luminárias e Suportes | 1086.6 | 21817.625 | 22904.225 | 12.67% | 19.89% | 19.36%
Total Simples |  | 8575.4 | 109711.9075 | 118287.3075 | 100% | 100% | 100%
Total Acumulado
Etapa 1
Item | Discriminação dos Serviços | Mão de obra |  | Material |  | Total
1 | Medição com lente | 100% | 372.5 | 100% | 2315.7625 | 100% | 2688.2625
2 | Instalação de postes, tubulação subterrânea, caixas de passagem e hastes de aterramento | 100% | 5486.4 | 100% | 55101.1575 | 100% | 60587.5575
3 | Passagem de cabos | - | - | - | - | - | -
4 | Instalação de Luminárias e Suportes | - | - | - | - | - | -
Total Simples |  | 68.32% | 5858.9 | 52.33% | 57416.92 | 53.49% | 63275.82
Total Acumulado |  | 68.32% | 5858.9 | 52.33% | 57416.92 | 53.49% | 63275.82
Etapa 2
Item | Discriminação dos Serviços | Mão de obra |  | Material |  | Total
1 | Medição com lente | - | - | - | - | - | -
2 | Instalação de postes, tubulação subterrânea, caixas de passagem e hastes de aterramento | - | - | - | - | - | -
3 | Passagem de cabos | 100% | 1629.9 | 100% | 30477.3625 | 100% | 32107.2625
4 | Instalação de Luminárias e Suportes | 100% | 1086.6 | 100% | 21817.625 | 100% | 22904.225
Total Simples |  | 31.68% | 2716.5 | 47.67% | 52294.9875 | 46.51% | 55011.4875
Total Acumulado |  | 100% | 8575.4 | 100% | 109711.9075 | 100% | 118287.3075
| Eng. Antônio Rodrigo Juswiaki |  | Município de Tucunduva
| Engenheiro Eletricista e de Seg. do Trabalho |  | CNPJ: 87.612.792.0001-33
CREA/RS: 134651
AJG ENGENHARIA LTDA – EPP
CNPJ: 19.780.730/0001-80
CREA-RS: 212309
ART nº: 12169248