## Completo
Cronograma Físico-Financeiro – TREVO de acesso ao município de Tucunduva
Item | Discriminação dos Serviços | Valores |  |  | Percentuais
|  | Mão de obra | Material | Total | Mão de obra | Material | Total
1 | Medição com lente | 372.5 | 1872.55 | 2245.05 | 6.159% | 3.59% | 3.857%
2 | Instalação de postes, tubulação subterrânea, caixas de passagem e hastes de aterramento | 3502.3 | 26736.4339 | 30238.7339 | 57.91% | 51.26% | 51.95%
3 | Passagem de cabos | 1086.6 | 5586.7875 | 6673.3875 | 17.97% | 10.71% | 11.46%
4 | Instalação de Luminárias e Suportes | 1086.6 | 17966.875 | 19053.475 | 17.97% | 34.44% | 32.73%
Total Simples |  | 6048 | 52162.6464 | 58210.6464 | 100% | 100% | 100%
Total Acumulado
Etapa 1
Item | Discriminação dos Serviços | Mão de obra |  | Material |  | Total
1 | Medição com lente | 100% | 372.5 | 100% | 1872.55 | 100% | 2245.05
2 | Instalação de postes, tubulação subterrânea, caixas de passagem e hastes de aterramento | 100% | 3502.3 | 100% | 26736.4339 | 100% | 30238.7339
3 | Passagem de cabos | - | - | - | - | - | -
4 | Instalação de Luminárias e Suportes | - | - | - | - | - | -
Total Simples |  | 64.07% | 3874.8 | 54.85% | 28608.9839 | 55.8% | 32483.7839
Total Acumulado |  | 64.07% | 3874.8 | 54.85% | 28608.9839 | 55.8% | 32483.7839
Etapa 2
Item | Discriminação dos Serviços | Mão de obra |  | Material |  | Total
1 | Medição com lente | - | - | - | - | - | -
2 | Instalação de postes, tubulação subterrânea, caixas de passagem e hastes de aterramento | - | - | - | - | - | -
3 | Passagem de cabos | 100% | 1086.6 | 100% | 5586.7875 | 100% | 6673.3875
4 | Instalação de Luminárias e Suportes | 100% | 1086.6 | 100% | 17966.875 | 100% | 19053.475
Total Simples |  | 35.93% | 2173.2 | 45.15% | 23553.6625 | 44.2% | 25726.8625
Total Acumulado |  | 100% | 6048 | 100% | 52162.6464 | 100% | 58210.6464
| Eng. Antônio Rodrigo Juswiaki |  | Município de Tucunduva
| Engenheiro Eletricista e de Seg. do Trabalho |  | CNPJ: 87.612.792.0001-33
CREA/RS: 134651
AJG ENGENHARIA LTDA – EPP
CNPJ: 19.780.730/0001-80
CREA-RS: 212309
ART nº: 12169248