## Plan1
PREFEITURA DE TUCUNDUVA RS |  | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA
EMPREENDIMENTO: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I |  | VALOR R$ 353.588,14
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALORES | PERCENTUAIS | PLANEJAMENTO
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 12996.76 | 3.676% | 40 | 5198.704 | 60 | 7798.056 | [8 empty] | 12996.76 | 100%
2 | INFRAESRUTURA | 6963.69 | 1.969% | 30 | 2089.107 | 60 | 4178.214 | 10 | 696.369 | [6 empty] | 6963.69 | 100%
3 | SUPRESTRUTURA | 4357.55 | 1.232% | 20 | 871.51 | 60 | 2614.53 | 20 | 871.51 | [6 empty] | 4357.55 | 100%
4 | ALVENARIAS | 6965.67 | 1.97% |  |  | 10 | 696.567 | 40 | 2786.268 | 50 | 3482.835 |  |  |  |  | 6965.67 | 100%
5 | LAJE | 495.66 | 0.1402% |  |  |  |  | 100 | 495.66 | [6 empty] | 495.66 | 100%
6 | PAVIMENTAÇÃO | 45556.98 | 12.88% | [6 empty] | 30 | 13667.094 | 50 | 22778.49 | 20 | 9111.396 | 45556.98 | 100%
7 | REVESTIMENTOS | 59920.09 | 16.95% |  |  |  |  | 20 | 11984.018 | 40 | 23968.036 | 40 | 23968.036 |  |  | 59920.09 | 100%
8 | PINTURAS | 41050 | 11.61% | [8 empty] | 50 | 20525 | 50 | 20525 | 41050 | 100%
9 | COBERTURA | 21326.31 | 6.031% |  |  | 10 | 2132.631 | 30 | 6397.893 | 50 | 10663.155 | 10 | 2132.631 |  |  | 21326.31 | 100%
10 | ESQUADRIAS | 74599.22 | 21.1% |  |  |  |  | 30 | 22379.766 | 60 | 44759.532 | 10 | 7459.922 |  |  | 74599.22 | 100%
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 41542.48 | 11.75% |  |  | 10 | 4154.248 | 30 | 12462.744 | 50 | 20771.24 | 5 | 2077.124 | 5 | 2077.124 | 41542.48 | 100%
12 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 29485.46 | 8.339% |  |  |  |  | 30 | 8845.638 | 40 | 11794.184 | 20 | 5897.092 | 10 | 2948.546 | 29485.46 | 100%
13 | DIVERSOS | 8328.27 | 2.355% | [8 empty] | 40 | 3331.308 | 60 | 4996.962 | 8328.27 | 100%
TOTAL | SIMPLES | 353588.14 | 100% | 2.308% | 8159.321 | 6.102% | 21574.246 | 18.93% | 66919.866 | 36.51% | 129106.076 | 24.94% | 88169.603 | 11.22% | 39659.028
| ACUMLADO |  |  |  | 8159.321 | 8.409% | 29733.567 | 27.34% | 96653.433 | 63.85% | 225759.509 | 88.78% | 313929.112 | 100% | 353588.14