## Plan1
PREFEITURA DE TUCUNDUVA RS |  | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA
EMPREENDIMENTO: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II |  | VALOR R$ 270.001,59
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALORES | PERCENTUAIS | PLANEJAMENTO
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 6384.87 | 2.365% | 40 | 2553.948 | 60 | 3830.922 | [8 empty] | 6384.87 | 100%
2 | INFRAESRUTURA | 24266.74 | 8.988% | 30 | 7280.022 | 60 | 14560.044 | 10 | 2426.674 | [6 empty] | 24266.74 | 100%
3 | SUPRESTRUTURA | 14581.76 | 5.401% | 20 | 2916.352 | 60 | 8749.056 | 20 | 2916.352 | [6 empty] | 14581.76 | 100%
4 | ALVENARIAS | 10845.75 | 4.017% |  |  | 10 | 1084.575 | 40 | 4338.3 | 50 | 5422.875 |  |  |  |  | 10845.75 | 100%
5 | LAJE | 3634.84 | 1.346% |  |  |  |  | 100 | 3634.84 | [6 empty] | 3634.84 | 100%
6 | PAVIMENTAÇÃO | 50674.94 | 18.77% | [6 empty] | 30 | 15202.482 | 50 | 25337.47 | 20 | 10134.988 | 50674.94 | 100%
7 | REVESTIMENTOS | 22769.64 | 8.433% |  |  |  |  | 20 | 4553.928 | 40 | 9107.856 | 40 | 9107.856 |  |  | 22769.64 | 100%
8 | PINTURAS | 18550.1 | 6.87% | [8 empty] | 50 | 9275.05 | 50 | 9275.05 | 18550.1 | 100%
9 | COBERTURA | 10196.15 | 3.776% |  |  | 10 | 1019.615 | 30 | 3058.845 | 50 | 5098.075 | 10 | 1019.615 |  |  | 10196.15 | 100%
10 | ESQUADRIAS | 23407.37 | 8.669% |  |  |  |  | 30 | 7022.211 | 60 | 14044.422 | 10 | 2340.737 |  |  | 23407.37 | 100%
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 49003.55 | 18.15% |  |  | 10 | 4900.355 | 30 | 14701.065 | 50 | 24501.775 | 5 | 2450.1775 | 5 | 2450.1775 | 49003.55 | 100%
12 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 20307.54 | 7.521% |  |  |  |  | 30 | 6092.262 | 40 | 8123.016 | 20 | 4061.508 | 10 | 2030.754 | 20307.54 | 100%
13 | DIVERSOS | 15378.34 | 5.696% | [8 empty] | 40 | 6151.336 | 60 | 9227.004 | 15378.34 | 100%
TOTAL | SIMPLES | 270001.59 | 100% | 4.722% | 12750.322 | 12.65% | 34144.567 | 18.05% | 48744.477 | 30.19% | 81500.501 | 22.13% | 59743.7495 | 12.27% | 33117.9735
| ACUMLADO |  |  |  | 12750.322 | 17.37% | 46894.889 | 35.42% | 95639.366 | 65.61% | 177139.867 | 87.73% | 236883.6165 | 100% | 270001.59